## （別紙-1）請求品目一覧表
スライド請求品目一覧表 | [9 empty] | （別紙-１）
（P）契約金額（税抜） | [5 empty] | 青色着色セルに入力すれば、基本的な計算を行います。請負者が記入する。
【スライドを請求するブロック】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価 |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
ブロック計 | [8 empty] | 0 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
ブロックの検討 | [8 empty] | 0
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | FALSE
【スライドを請求する○○○】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価 |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
○○○計 | [8 empty] | 0 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
○○○の検討 | [8 empty] | 0
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | FALSE
スライド予定金額（税抜）＝ブロック計＋燃料油計－契約金額×1/100＝
＝（ | FALSE | + | FALSE |  | )- | 0 | ×１/100= |  | 0 | 円（税抜）

## 記載例
スライド請求品目一覧表 | [9 empty] | （別紙-１）
（P）契約金額（税抜） | 20000000 |  |  |  |  | 青色着色セルに入力すれば、基本的な計算を行います。請負者が記入する。
【スライドを請求するブロック】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価 |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
環境配慮型ブロック | 2000×500 | 個 | 400 | 0 | 400 | 13000 | 16000 | 3000 | 1200000 | ○○商事
環境配慮型ブロック | 天端用 | 個 | 150 | 0 | 150 | 7000 | 9000 | 2000 | 300000 | ○○商事
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
ブロック計 | [8 empty] | 1500000 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
ブロックの検討 | [8 empty] | 1300000
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | 該当する
【スライドを請求する燃料油】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価 |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
軽油 |  | ㍑ | 12000 | 0 | 12000 | 105 | 125 | 20 | 240000 | ○○石油
ガソリン |  | ㍑ | 1000 | 0 | 1000 | 130 | 150 | 20 | 20000 | ○○石油
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
燃料油計 | [8 empty] | 260000 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
燃料油の検討 | [8 empty] | 60000
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | 該当する
スライド予定金額（税抜）＝ブロック計＋燃料油計－契約金額×1/100＝
＝（ | 1500000 | + | 260000 |  | )- | 20000000 | ×１/100= |  | 1560000 | 円（税抜）