## 表紙
排 水 機 場 詳 細 設 計 照 査 要 領
平成１９年８月
岡 山 県 土 木 部

## 照査①
排 水 機 場 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
排水機場詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計の目的、設計範囲 | 1) | 目的、設計範囲を理解したか。 | 業務計画書
2 | 機場名 | 1) | 機場名を確認したか。 | 業務計画書
3 | 河道条件 | 1) | 本川及び支川の河道改修計画（暫定計画、将来計画）を把握したか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 本川及び支川の計画平面、縦断、横断形状を理解したか。 | 〃
|  | 3) | 本川及び支川の計画堤防の定規断面を理解したか。 | 〃
|  | 4) | 本川及び支川の水理条件を理解したか。 | 〃
4 | 設計基本条件
| ①機電設備関係 | 1) | ポンプ総排水量を確認したか。 | 設計条件整理検討書
| （主ポンプ関係） | 2) | 暫定、全体計画を確認したか。 | 〃
|  | 3) | ポンプ台数割を確認したか。 | 〃
|  | 4) | ポンプ形式、口径を確認したか。 | 〃
|  | 5) | ポンプ床形式を確認したか。 | 〃
|  | 6) | ポンプ運転水位を確認したか。（始動、停止、非常停止） | 〃
|  | 7) | ポンプ揚程を確認したか。（計画、実揚程、全揚程） | 〃
|  | 8) | 吐出ゲートの位置・規模を確認したか。 | 〃
|  | 9) | 吐出ゲートの形式を確認したか。 | 〃
|  | 10) | スクリーン、除塵設備の設置数を確認したか。 | 〃
|  | 11) | スクリーン、除塵設備の形式を確認したか。 | 〃
|  | 12) | 沈砂池の設置の有無を確認したか。 | 〃
|  | 13) | 沈砂池の規模及び除去対象となる土砂の粒径を確認したか。 | 〃
|  | 14) | 運転管理方式を確認したか。 | 〃
|  | 15) | 原動機の種類・容量を確認したか。 | 〃
|  | 16) | 原動機方式を確認したか。 | 〃
|  | 17) | 自家発電設備の容量を確認したか。 | 〃
|  | 18) | 予備発電装置を確認したか。 | 〃
|  | 19) | 受変電設備の容量を確認したか。 | 〃
|  | 20) | 冷却設備の方式を確認したか。 | 〃
|  | 21) | 冷却水槽の有無及び容量を確認したか。 | 〃
|  | 22) | 冷却水槽の防水対策を確認したか。 | 〃
|  | 23) | 天井クレーンの形式・容量・揚程等を確認したか。 | 〃
|  | 24) | ポンプ運転時間の設定を確認したか。 | 〃
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
排水機場詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
|  | 25) | 燃料槽の容量、構造を確認したか。 | 設計条件整理検討書
|  | 26) | 騒音規制を確認したか。 | 〃
|  | 27) | ゴミの収集方式及び処理方法を確認したか。 | 〃
|  | 28) | 非常用のゲート操作は確認したか。 | 〃
|  | 29) | ポンプ設備等の搬入、据付、搬出方法を確認したか。 | 〃
|  | 30) | 遠隔操作設備を確認したか。 | 〃
|  | 31) | 施設監視設備の有無を確認したか。 | 〃
|  | 32) | 通信回線の必要性を確認したか。 | 〃
| ②土木関係 | 1) | 機場設置位置と全体配置は適正か。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 吸水槽の深さ、幅は適正か。 | 〃
|  | 3) | 渦流防止等の配慮は適当か。 | 〃
|  | 4) | 角落し等の施設が考慮されているか。 | 〃
|  | 5) | ポンプ室、エンジン室の高さは適正か。 | 〃
|  | 6) | スクリーン受の構造諸元は適正か。 | 〃
|  | 7) | 吐出水槽の設置位置、規模、高さは適正か。 | 〃
|  | 8) | 吐出樋門（管）の構造形式を確認したか。 | 〃
|  | 9) | 樋門（管）の計画諸元は適正か。 | 〃
（設置位置、規模、設計流速、断面、敷高、河道計画との整合）
|  | 10) | 樋門（管）上屋の有無を確認したか。 | 〃
|  | 11) | 基礎形式の基本方針を把握したか。 | 〃
|  | 12) | 護岸タイプを把握したか。 | 〃
|  | 13) | 取付水路の形式を把握したか。 | 〃
|  | 14) | 吐出先の洗掘に対する検討をしたか。 | 〃
|  | 15) | 塩害対策の有無を確認したか。 | 〃
|  | 16) | 機場完成後の維持管理に対し検討をしたか。 | 〃
（内外水位計、照明設備、情報の伝達の方法、管理運転等）
|  | 17) | 仮設備設計（仮締切工法、土留方法等）の構造形式は適切か。 | 〃
| ③建築関係 | 1) | 機場上屋の位置・規模（階層、面積）を確認したか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | クレーンの規模を確認したか。 | 〃
|  | 3) | 諸室のスペース、配置を確認したか。 | 〃
|  | 4) | 機場上屋の構造形式を確認したか。 | 〃
|  | 5) | 常駐人員、操作人員を確認したか。 | 〃
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
排水機場詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
|  | 6) | 見学者対応の方針を把握したか。 | 設計条件整理検討書
|  | 7) | 身障者対応の方針を把握したか。 | 〃
|  | 8) | 外構整備の方針を把握したか。 | 〃
|  | 9) | 給排水設備を確認したか。 | 〃
5 | 地盤条件 | 1) | 地層構成の把握は妥当か。 | 基礎工検討書
|  | 2) | 土質定数の設定は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 支持力、地盤バネ値の設定は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 地下水等の設定は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 追加調査の必要性はないか。 | 〃
|  | 6) | 軟弱地盤として検討する必要性を確認したか。 | 〃
（圧密沈下・液状化・地盤支持力・法面決定・側方移動等）
6 | 設計震度 | 1) | 耐震設計は妥当か。 | 震度検討書
|  | 2) | 地盤種別は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 水平震度は妥当か。 | 〃
7 | 使用材料 | 1) | 使用材料の規格、許容応力度は妥当か。 | 設計応力度一覧表
8 | 地形条件 | 1) | 用地境界を確認したか。 | 用地境界図
|  | 2) | 施工ヤード、スペースを確認したか。
9 | 施工上の基本条件 | 1) | 施工条件の基本を確認したか。
（搬入路、施工ヤード、水の切廻し、一般交通の切り回し）
|  | 2) | 旧施設の撤去方法を確認したか。
|  | 3) | 工事時期を確認したか。
|  | 4) | 漁業への影響調査を確認したか。
|  | 5) | 地下水への影響を確認したか。
10 | 関連機関との調整 | 1) | 関連機関（他の河川管理者との調整、道路管理者との調整）との調整 | 協議書など
内容を確認したか。
11 | 貸与資料 | 1) | 貸与資料の不足点、追加事項はあるか。 | 業務計画書
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
排水機場詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
12 | 景観設計 | 1) | 景観設計の必要性、方針、規格、適用範囲を確認したか。
|  | 2) | 景観設計の具体的方法、作成すべき資料等は明らかとなっているか。
13 | 現地踏査 | 1) | 地形、地質、現地状況（流況、河床、排水系統、現場周辺の土地 | 現場写真など
利用、建物）を把握したか。
|  | 2) | 河川の利用条件（漁業への影響、舟溜り等の有無）を把握したか。
|  | 3) | 交通状況、進入道路等、周辺の道路状況を把握したか。
|  | 4) | 環境状況（工事における振動、騒音、防臭、防虫等の配慮面）を把
握したか。
|  | 5) | 支障物件（地下埋設物、架空条件の整理、既設樋門（管）との離
れ度）の状況を把握したか。
|  | 6) | 付帯施設の有無、旧施設撤去及び電力源等の有無を把握したか。
|  | 7) | 法令、条件に関する調査の必要性があるか。
|  | 8) | 出来上がりの環境面を配慮した自然環境、周辺環境を把握したか。
|  | 9) | 排水先の水質状況を確認したか。
14 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減対策について検討されているか。 | コスト縮減調書
15 | 建設副産物対策 | 1) | 建設副産物対策について検討されているか。 | リサイクル計画書
16 | 電子納品 | 1) | 事前協議を行ったか。
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 排水機場詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
照査技術者
主任技術者
監督員

## 照査②
排 水 機 場 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
排水機場詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 一般図 | 1) | 一般平面図、縦断図、横断図は妥当か。 | 一般図・構造図
（様式－１設計基本条件との整合が図られているか）
2 | 機場本体工 | 1) | 機電設備との整合はなされているか。 | 一般図・構造図
| （吸水槽） | 2) | 機場上屋計画との整合はとれているか。 | 〃
|  | 3) | 渦流防止等の配慮はなされているか。 | 〃
|  | 4) | 騒音、振動等に配慮した構造となっているか。 | 〃
|  | 5) | 維持管理の配慮はされているか。（点検口、タラップ等） | 〃
|  | 6) | 構造諸元は妥当か。 | 設計条件の整理検討書
（鉄筋かぶり、ピッチ、継手、段落し位置、折曲げ位置等）
|  | 7) | 吸水槽の深さ、幅、天端高は妥当か。 | 〃
|  | 8) | 角落し等の施設は考慮されているか。 | 〃
|  | 9) | 非常用ゲート操作は妥当か。 | 〃
3 | 機場上屋 | 1) | 機電設備との調和がされているか。 | 一般図・構造図
|  | 2) | 土木構造との整合はとれているか。 | 〃
|  | 3) | 操作員、事務所等の居住空間及び環境を確保したか。 | 〃
|  | 4) | 上屋高さが制限をクリヤーしているか。 | 設計条件の整理検討書
|  | 5) | 環境基準を確認したか。 | 〃
|  | 6) | 防音対策は適当か。 | 〃
|  | 7) | 意匠計画は妥当か。 | 〃
|  | 8) | 構造諸元は妥当か。 | 〃
|  | 9) | 設備設計は妥当か。 | 〃
|  | 10) | 建築関係法規等と確認したか。 | 〃
|  | 11) | 電波障害の対策は必要ないか。 | 〃
4 | スクリーン受、沈砂池、吐
出水槽
| ①スクリーン受 | 1) | 一次スクリーン、二次スクリーンの位置は適正か。
|  | 2) | スクリーンの形式、勾配、材質は適切か。 | 〃
|  | 3) | 除塵設備を設置するスペースは適当か。 | 〃
|  | 4) | ゴミの収集スペース及び処分方法を確認したか。 | 〃
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
排水機場詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
| ②沈砂池 | 1) | 沈砂池の設置の有無を確認したか。 | 一般図・構造図
|  | 2) | 流入部で偏流が生じないか。 | 〃
|  | 3) | 沈砂池の大きさ、流速及び除去対象となる土砂の粒径の決定は妥 | 〃
当か。
|  | 4) | 揚圧力を考慮しているか。 | 〃
|  | 5) | 床版厚は適当か。 | 〃
|  | 6) | 安全対策は配慮したか。 | 〃
| ③吐出水槽 | 1) | サージングを考慮した高さとしているか。 | 〃
|  | 2) | 計画堤防高以上の高さとなっているか。 | 〃
|  | 3) | 前後の構造物と絶縁しているか。 | 〃
|  | 4) | 形状、敷高は妥当か。
|  | 5) | 機械設備との調整がされているか。 | 一般図・構造図
|  | 6) | 維持管理の配慮がされているか。 | 〃
|  | 7) | 安全対策はされているか。 | 〃
|  | 8) | 堤防定規断面との位置関係は適当か。 | 〃
| ④構造細目 | 1) | 構造細目は妥当か。 | 設計条件の整理検討書
（鉄筋かぶり、ピッチ、継手、段落し位置、折曲げ位置等）
5 | 吐出樋門（管） |  | （樋門・樋管詳細設計照査要領による）
6 | 付帯設備 | 1) | 水位観測施設、安全施設の配置は妥当か。
|  | 2) | 上屋重油タンクの配置・規模は妥当か。
|  | 3) | 飲料水、洗浄水の位置は妥当か。
7 | 外構設計 | 1) | 施設配置は妥当か。
|  | 2) | 排水計画は妥当か。
8 | 取付水路工 | 1) | 範囲、設置位置、平面形状は妥当か。
|  | 2) | 水路護岸の設置高さ、形式は妥当か。
|  | 3) | 放流時の水流による洗掘対策は妥当か。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
排水機場詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
9 | 護岸工、階段工 | 1) | 護岸工の範囲、設置位置は妥当か。
|  | 2) | 護岸工の設置高さ、形式は妥当か。
|  | 3) | 階段工の構造は妥当か。
|  | 4) | 階段工の法面保護の範囲は妥当か。
10 | 冷却水槽 | 1) | 冷却水槽の有無は確認しているか。
|  | 2) | 冷却水槽の容量は確保されているか。
|  | 3) | 防水対策は妥当か。
11 | 燃料槽 | 1) | 容量は確保されているか。
|  | 2) | 消防法との整合を図っているか。
12 | 基礎工 | 1) | 形式、寸法は妥当か。 | 報告書
（杭の場合、杭種、杭径等）
（直接基礎の場合、沈下量等の検討）
|  | 2) | 支持層への根入れは妥当か。
|  | 3) | ネガティブフリクションの照査を行ったか。
|  | 4) | 施工方法は環境面を考慮して選定しているか。
|  | 5) | 構造諸元（杭頭処理、継手）は妥当か。
|  | 6) | 遮水矢板の配置、長さは妥当か。
|  | 7) | 液状化の検討は妥当か。
|  | 8) | 杭の配置は上部からの荷重伝達を配慮しているか。
|  | 9) | 杭の最小、最大間隔を配慮しているか。
13 | 軟弱地盤対策工 | 1) | 対策工の目的及び工法は妥当か。
|  | 2) | 対策工の効果の判定及び範囲は妥当か。
14 | 施工計画 | 1) | 施工時期、他工事との整合がとれた施工手順であるか。 | 報告書
|  | 2) | 打合せ事項は反映されているか。
|  | 3) | 環境への配慮はされているか。
|  | 4) | 建設副産物の処理方法は適正か、リサイクル計画書を考慮したか。
15 | 仮設備設計 | 1) | 仮締切堤の構造、高さは妥当か。 | 報告書
|  | 2) | 仮締切堤設置時の河川の流下能力は考慮されているか。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
排水機場詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
|  | 3) | 水路切廻し時の安全性は妥当か。
|  | 4) | 工事用道路の経路は妥当か。（長尺物等の搬入経路）
|  | 5) | 地下水対策は妥当か。
|  | 6) | 土留工法は妥当か。既設構造物への影響が考慮されているか。
|  | 7) | 掘削の法面形状は妥当か。
|  | 8) | 旧施設の撤去方法は妥当か。
|  | 9) | 施工性、安全性の面から総合的に工法を比較選定しているか。
|  | 10) | 土圧、水圧荷重の設定値は妥当か。
|  | 11) | 根入れの設定は妥当か。
（釣合い深さ、支持、ボイリング、ヒービング、円弧すべり、盤ぶくれ等）
|  | 12) | 仮設電源設備は妥当か。
16 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減対策について提案されているか。 | コスト縮減調書
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 排水機場詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
照査技術者
主任技術者
監督員

## 照査③
排 水 機 場 詳 細 設 計
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
排水機場詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計計算（土木） | 1) | 安定計算結果は許容値を満たすか。 | 設計計算書
（撓み量、変位量、安定に対する安全度）
|  | 2) | 荷重、許容応力度の取り方は妥当か。
|  | 3) | 荷重図、モーメント図等は描かれているか。
|  | 4) | 施工を配慮した計算となっているか。
|  | 5) | 作用応力度は許容値を満たすか。
2 | 建築設計 | 1) | 荷重、許容応力度の取り方は妥当か。 | 設計計算書
|  | 2) | 作用応力度は許容値を満たすか。
|  | 3) | 設備容量計算は適正か。
3 | 基礎工
|  | 1) | 杭径、杭配置は適正か。 | 設計計算書
|  | 2) | 杭頭処理、杭の継手位置は適正か。
|  | 3) | 地盤改良の配置は適正か。
|  | 4) | 地盤改良材は適正か。
4 | 設計図 | 1) | 縮尺は共通仕様書、特記仕様書と整合しているか。 | 設計図
|  | 2) | 全体一般図等に必要な項目が記載されているか。(水位、地質条件等)
|  | 3) | 使用材料は計算書と一致しているか。
|  | 4) | 構造詳細は、適用基準及び打合せ事項と整合するか。
|  | 5) | 各設計図がお互いに整合されているか。 | 設計図
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  | 6) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。（特に応力
計算、安定計算等が適用範囲も含めて整合されているか）
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、段落し位置、
主鉄筋の定着長、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
・その他
|  | 7) | 取り合い部の構造寸法は適正か。
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
排水機場詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
|  | 8) | 解り易い注記が記載されているか。
|  | 9) | 計算結果に基づいた、適切な配筋がなされているか。
|  | 10) | 水位等、設計条件が図面に明示されているか。
|  | 11) | 図面が明瞭に描かれているか。
（構造物と寸法線の使いわけがなされているか）
5 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は数量算出要領及び打合せ事項と整合しているか。 | 数量計算書
（有効数字、位取り、単位、区分等）
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか。
|  | 3) | 数量取りまとめは、数量算出要領及び打合せ事項にあわせてまと
められているか。
|  | 4) | 数量計算の根拠となる資料（根拠図等）は作成しているか。
|  | 5) | 数量計算の照査がなされているか。
6 | 施工計画並びに仮設備設 | 1) | 施工法が妥当であるか。 | 報告書
| 計 | 2) | 経済性、安全性が配慮されているか。
|  | 3) | 工事中の環境面が配慮されているか。
7 | 設計調書 | 1) | 設計調書の記入は適正になされているか。
（吐出樋門（管）については、樋門・樋管詳細設計照査要領を利用）
8 | 報告書 | 1) | 報告書の構成は妥当か。 | 報告書
|  | 2) | 設計条件の考え方が整理されているか。
|  | 3) | 比較検討の結果が整理されているか。
|  | 4) | 工事発注に際しての留意事項が記述されているか。
9 | 建設副産物 | 1) | リサイクル計画書を作成しているか。 | リサイクル計画書
10 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | 1) | ＴＥＣＲＩＳの登録を行ったか。 | 業務カルテ受領書
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 排水機場詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
照査技術者
主任技術者
監督員

## 設計調書
[5 empty] | 排 水 機 場 詳 細 設 計 調 書 | [39 empty] | （ | 1 |  | ／ |  | 12 | ）
業務名
機場名
河川名
所在地
事務所名
受託者名
照査技術者名
主任技術者
[9 empty] | 作成年月日 | [7 empty] | 平成 | [6 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日
[5 empty] | 排 水 機 場 詳 細 設 計 調 書 | [39 empty] | （ | 2 |  | ／ |  | 12 | ）
工事名称 | [23 empty] | 発注者名
所在地 | [23 empty] | 設計者名
敷地規制条件 |  | 主要用途 | [21 empty] | 建物概要 |  | 敷地面積 | [20 empty] | ｍ２
|  | 都市計画区域 |  |  |  | 計画区域内， | [5 empty] | 計画区域外 | [13 empty] | 建築面積 | [20 empty] | ｍ２
|  | 防災区域 |  |  |  | 指 定 有， | [5 empty] | 指 定 無 | [13 empty] | 延面積 | [20 empty] | ｍ２
|  | その他の | [23 empty] | 容積率対象床面積 | [20 empty] | ｍ２
|  | 地域指定 | [23 empty] | 容積対象外床面積 | [20 empty] | ｍ２
|  | 建ぺい率 | [15 empty] | ％ | [7 empty] | 建ぺい率 | [20 empty] | ％
|  | 容積率 | [15 empty] | ％ | [7 empty] | 容積率 | [20 empty] | ％
|  | 道路種別 |  |  |  | 国道、 |  |  | 道道、 |  |  | 市道、 |  | 町道、 |  | 村道、 |  |  | 私道 | [6 empty] | 道路幅員 | [6 empty] | 東 |  |  |  | ｍ、 西 |  |  |  |  | ｍ、 南 |  |  |  |  | ｍ、 北 |  |  |  | ｍ
工事範囲 | [5 empty] | 土木工事 | [9 empty] | 一 式 | [7 empty] | 構造 | [8 empty] | Ｒ Ｃ 構 造 |  |  |  |  | 、 | Ｓ Ｒ Ｃ 造
[6 empty] | 建築工事 | [9 empty] | 一 式 | [7 empty] | 階数 | [8 empty] | 地下 |  |  |  |  | 階、 |  | 地上 |  |  |  | 階、 |  | 塔屋 |  |  |  | 階
[6 empty] | （昇降機設備工事 | [7 empty] | 含 | ， | 無 |  | ） | [5 empty] | 工事種別 | [8 empty] | 新 築 |  |  |  | 、 | 増 築 |  |  |  | 、 | 改 築
[6 empty] | 機械設備工事 | [9 empty] | 一 式 | [7 empty] | 各階床面積
[6 empty] | 換気設備工事 | [9 empty] | 一 式
[6 empty] | 空調換気設備工事 | [9 empty] | 一 式
[6 empty] | 浄化槽設備工事 | [9 empty] | 有 |  | ， | 無
[6 empty] | 外構工事 | [9 empty] | 一 式
[5 empty] | 排 水 機 場 詳 細 設 計 調 書 | [39 empty] | （ | 3 |  | ／ |  | 12 | ）
ポンプ排水設備諸元
総排水量 | [10 empty] | ｍ３／ｓ | [13 empty] | 自家発電設備 | [6 empty] | 出力 | [5 empty] | KVA × |  |  |  |  | 台，形式
主ポンプ |  | 形式 | [22 empty] | 自家発原動機 | [6 empty] | 出力 | [5 empty] | KW × |  |  |  |  | 台，形式
|  | 口径 | [7 empty] | （㎜） | [14 empty] | 商用電源 | [12 empty] | KW |  | （ | 特高 |  |  | 、 | 高圧 |  |  | 、 | 低圧 |  | ）
|  | 吐出量 | [7 empty] | （m3/s） | [14 empty] | 除塵機 | [6 empty] | 設置箇所 | [6 empty] | 箇所 |  | 、 | 形式
|  | 台数 | [7 empty] | （台） | [14 empty] | 燃料貯油槽 | [6 empty] | 容 量 | [6 empty] | kL |  | 、 | 形式
|  | 設計実揚程 | [7 empty] | （ｍ）
原動機 |  | 定格出力 | [7 empty] | （kw）
形式
冷却方式
[13 empty] | 吸水槽 |  |  |  | 吐出水槽 | [7 empty] | 吐出（樋門・管）ゲート
計画水位 |  | 高水位（許容湛水位） | [12 empty] | ｍ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 形式 | [13 empty] | 門数 | [10 empty] | 門
|  | 運転開始水位 | [12 empty] | ｍ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 形状寸法 | [5 empty] | 純径間 | [6 empty] | ｍ × 扉高 | [6 empty] | ｍ
|  | 運転停止水位 | [12 empty] | ｍ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 開閉荷重 | [5 empty] | 開時 | [5 empty] | ｋN |  | ， | 閉時 |  |  |  |  | ｋN
|  | 運転可能最低水位 | [12 empty] | ｍ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 開閉装置 | [5 empty] | 形式 | [18 empty] | ｋN用
[5 empty] | 排 水 機 場 詳 細 設 計 調 書 | [39 empty] | （ | 4 |  | ／ |  | 12 | ）
土木関係①
項目 | [5 empty] | 細目 | [8 empty] | 決定事項 | [12 empty] | 決定根拠（基準、その他） | [18 empty] | 備考
１． |  | 機場本体 |  |  |  | １） |  | 吸水槽流入部敷高
[6 empty] | ２） |  | 吸水槽吸込口敷高
[6 empty] | ３） |  | ポンプ設置フロアー高
[6 empty] | ４） |  | 原動機設置フロアー高
[6 empty] | ５） |  | 吸水槽有効幅
[6 empty] | ６） |  | 搬入口幅
[6 empty] | ７） |  | 流水方向延長
[6 empty] | ８） |  | 流水直角方向延長
２． |  | 吐出水槽 |  |  |  | １） |  | 水槽幅
[6 empty] | ２） |  | 水槽長さ
[6 empty] | ３） |  | 水槽天端高さ
[6 empty] | ４） |  | 水槽敷高
[6 empty] | ５） |  | 堤防からの離れ
[5 empty] | 排 水 機 場 詳 細 設 計 調 書 | [39 empty] | （ | 5 |  | ／ |  | 12 | ）
土木関係②
項目 | [5 empty] | 細目 | [8 empty] | 決定事項 | [12 empty] | 決定根拠（基準、その他） | [18 empty] | 備考
３． |  | スクリーン受 （一次） |  |  |  | １） |  | 有効幅員
[6 empty] | ２） |  | 流水直角方向延長
[6 empty] | ３） |  | 流水方向延長
４． |  | スクリーン受 （二次） |  |  |  | １） |  | 有効幅員
[6 empty] | ２） |  | 流水直角方向延長
[6 empty] | ３） |  | 流水方向延長
５． |  | 沈砂池 |  |  |  | １） |  | 沈砂池幅
[6 empty] | ２） |  | 沈砂池長
[6 empty] | ３） |  | 沈砂池敷高
５． |  | 吐出樋門（管） |  |  |  | １） |  | 設計流速
[6 empty] | ２） |  | 樋門（管）断面
[6 empty] | ３） |  | 樋門（管）敷高
[6 empty] | ４） |  | 設置位置
[5 empty] | 排 水 機 場 詳 細 設 計 調 書 | [39 empty] | （ | 6 |  | ／ |  | 12 | ）
土木関係②
項目 | [5 empty] | 細目 | [8 empty] | 決定事項 | [12 empty] | 決定根拠（基準、その他） | [18 empty] | 備考
１． |  | 主ポンプ関係 |  |  |  | １） |  | 機場全体寸法 | [6 empty] | 流水方向 | [10 empty] | ｍ
| （１） |  | 平面計画 | [11 empty] | 流水直角方向 | [10 empty] | ｍ
| （２） |  | 立面計画 |  |  | １） |  | 高さ | [6 empty] | エンジン室側 | [5 empty] | GL |  |  |  |  | ｍ
[15 empty] | 管理室側 | [5 empty] | GL |  |  |  |  | ｍ
[6 empty] | ２） |  | 基本柱間隔 | [6 empty] | 柱芯 |  |  |  |  | 桁行 | [5 empty] | ｍ
[20 empty] | 梁行 | [5 empty] | ｍ
２． |  | 補機関係 |  |  |  | １） |  | エンジン室梁間及び 高さ | [6 empty] | 柱芯間距離 | [10 empty] | ｍ
[15 empty] | 床～梁下間高さ | [10 empty] | ｍ
[6 empty] | ２） |  | クレーン型式容量 | [6 empty] | 型式 | [5 empty] | 、容量 |  |  |  |  | ｔ
[6 empty] | ３） |  | 換気設備 | [6 empty] | 方式・容量 | [5 empty] | m3/s× |  |  |  |  | 台
[6 empty] | ４） |  | エンジン室搬入口寸法 | [6 empty] | 高さ |  |  |  |  | ｍ、幅 | [5 empty] | ｍ
[6 empty] | ５） |  | 電気室天井高さ | [10 empty] | ｍ
[6 empty] | ６） |  | 操作室天井高さ | [10 empty] | ｍ
[6 empty] | ７） |  | 電気室・操作室搬入口 | [6 empty] | 高さ |  |  |  |  | ｍ、幅 | [5 empty] | ｍ
[6 empty] | ８） |  | 煙突の諸元 | [6 empty] | 方式 | [6 empty] | 高さ |  |  |  | ｍ
[15 empty] | 形状内径 | [5 empty] | ｍ × |  |  |  |  | ｍ
[5 empty] | 排 水 機 場 詳 細 設 計 調 書 | [39 empty] | （ | 7 |  | ／ |  | 12 | ）
建築関係①
項目 | [5 empty] | 細目 | [8 empty] | 決定事項 | [12 empty] | 決定根拠（基準、その他） | [18 empty] | 備考
１． |  | デザイン |  |  |  | デザイン仕上等
２． |  | 構造関係 |  |  |  | １） |  | 地震係数 | [19 empty] | 建築基準 | [9 empty] | 土木に一致
[6 empty] | ２） |  | 構造型式
[6 empty] | ３） |  | 使用材料等 | [6 empty] | コンクリート | [5 empty] | FC=21N/mm2
[15 empty] | 鉄筋 | [5 empty] | SD345（D16以下はSD295使用）
[15 empty] | 鉄骨 | [5 empty] | SS400
[6 empty] | 4) |  | 各所部材厚 | [6 empty] | 床板 |  | ｴﾝｼﾞﾝ室屋根 |  |  |  |  | t= |  |  |  | M/M
[17 empty] | 一般屋根 |  |  |  |  | t= |  |  |  | M/M
[17 empty] | 一般床版 |  |  |  |  | t= |  |  |  | M/M
[15 empty] | 壁 |  | ｴﾝｼﾞﾝ室外壁 |  |  |  |  | t= |  |  |  | M/M
[17 empty] | ｴﾝｼﾞﾝ室内壁 |  |  |  |  | t= |  |  |  | M/M
[17 empty] | 一般室外壁 |  |  |  |  | t= |  |  |  | M/M
[17 empty] | 間仕切壁 |  |  |  |  | t= |  |  |  | M/M
[15 empty] | 階段 |  | 床版 |  |  |  |  | t= |  |  |  | M/M
[17 empty] | 壁 |  |  |  |  | t= |  |  |  | M/M
[6 empty] | ５） |  | 各室の床積載荷重
[5 empty] | 排 水 機 場 詳 細 設 計 調 書 | [39 empty] | （ | 8 |  | ／ |  | 12 | ）
建築関係②
項目 | [5 empty] | 細目 | [8 empty] | 決定事項 | [12 empty] | 決定根拠（基準、その他） | [18 empty] | 備考
３． |  | 設備関係 |  |  |  | １） |  | 給水設備 | [6 empty] | 飲料水
| （１） |  | 給排水衛生 設備 | [11 empty] | 洗浄水
[6 empty] | ２） |  | 給湯設備設置箇所 | [6 empty] | 浴室 |  | 、 | 台所 |  | 、 | 湯沸室
[6 empty] | ３） |  | 排水設備 | [6 empty] | 浄化槽 |  |  | 、 | 公共下水道
[6 empty] | 4) |  | ガス設備 | [6 empty] | ＬＰＧ |  |  | 、 | 都市ガス
[6 empty] | ５） |  | 防災設備
[6 empty] | ６） |  | 換気設備 | [6 empty] | ｴﾝｼﾞﾝ室 ﾎﾟﾝﾌﾟ室…
展 示 室 電気室…
その他…
[6 empty] | ７） |  | 空調設備
| （２） |  | 電気設備 |  |  | １） |  | 幹線設備（１００Ｖ）
[6 empty] | ２） |  | 動力設備（２００Ｖ）
[6 empty] | ３） |  | 電灯設備 | [6 empty] | 照度 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ室 | [6 empty] | ﾙｯｸｽ
[18 empty] | ｴﾝｼﾞﾝ室 | [6 empty] | ﾙｯｸｽ
[18 empty] | 動力室 | [6 empty] | ﾙｯｸｽ
[18 empty] | 展示ﾎｰﾙ | [6 empty] | ﾙｯｸｽ
[18 empty] | 操作室 | [6 empty] | ﾙｯｸｽ
[18 empty] | 事務室等 | [6 empty] | ﾙｯｸｽ
[6 empty] | ４） |  | 電話配管設備 | [6 empty] | ・端子盤設置位置
・設置箇所
[5 empty] | 排 水 機 場 詳 細 設 計 調 書 | [39 empty] | （ | 9 |  | ／ |  | 12 | ）
建築関係③
項目 | [5 empty] | 細目 | [8 empty] | 決定事項 | [12 empty] | 決定根拠（基準、その他） | [18 empty] | 備考
[6 empty] | ５） |  | テレビ共聴設備 | [6 empty] | 屋上アンテナ
設置箇所
[6 empty] | ６） |  | 放送設備 | [6 empty] | アンプ
設置箇所
[6 empty] | ７） |  | インターホン設備 | [6 empty] | 方式
接続箇所
[6 empty] | ８） |  | 自動火災報知器設備 | [6 empty] | 受信機設置箇所
副受信機設置箇所
[6 empty] | ９） |  | 避雷針設備
４． |  | 外構整備 |  |  |  | １） |  | 施設配置
[6 empty] | ２） |  | 排水施設、排水先
[5 empty] | 排 水 機 場 詳 細 設 計 調 書 | [39 empty] | （ | 10 |  | ／ |  | 12 | ）
基礎工① |  |  |  | 杭基礎
構造物名 |  |  |  | 仕様等 | [11 empty] | 状 態 |  |  | 鉛直支持力（kN／本） | [7 empty] | 杭の応力度（N/mm2） | [11 empty] | 杭頭変位量 | [5 empty] | 杭の 打込 工法 |  |  | 備考
|  |  |  | 杭種 |  | 杭径 （㎜） |  |  | 長さ （m） |  |  | 杭本数 （本） |  | 杭頭 条件 |  |  |  |  | 計算値 |  |  |  | 許容値 |  |  |  | 圧縮応力度 | [5 empty] | 引張応力度 | [5 empty] | 計算値 |  |  | 許容値
[27 empty] | 計算値 |  |  | 許容値 |  |  | 計算値 |  |  | 許容値
常時
地震時
常時
地震時
常時
地震時
常時
地震時
常時
地震時
[5 empty] | 排 水 機 場 詳 細 設 計 調 書 | [39 empty] | （ | 11 |  | ／ |  | 12 | ）
基礎工① |  |  |  | 軟弱地盤対策工及び直接基礎
構造物名 |  |  |  |  | 軟弱地盤対策工 の有無及び目的 | [7 empty] | 軟弱地盤対策工 の種別 | [5 empty] | 対策工の範囲 | [7 empty] | 対策工の効果 | [7 empty] | 支持力（度） | [9 empty] | 備考
[35 empty] | 計 算 値 （Ｎ／mm２） |  |  |  |  | 許 容 値 （Ｎ／mm２）
[5 empty] | 排 水 機 場 詳 細 設 計 調 書 | [39 empty] | （ | 12 |  | ／ |  | 12 | ）
応力照査表
構造物名
○計算モデル（骨組図、荷重図、応力図等を記入）
応力度照査位置
| 断面力 |  | 曲げﾓｰﾒﾝﾄ |  |  | Ｍ |  | （kN・m）
|  |  | 軸力 |  |  | N |  | （kN）
|  |  | せん断力 |  |  | S |  | （kN）
| 部材厚 | [6 empty] | （㎝）
使用鉄筋
| 鉄筋量 | [6 empty] | Aｓ
| 発生 応力度 |  |  | σｃ |  |  | （N/mm2）
|  |  |  | σS |  |  | （N/mm2）
|  |  |  | τ |  |  | （N/mm2）
| 許容 応力度 |  |  | σｃａ |  |  | （N/mm2）
|  |  |  | σｓａ |  |  | （N/mm2）
|  |  |  | τａ |  |  | （N/mm2）
決定したケース

## コスト縮減調書
|  |  |  | コスト縮減調書 | [16 empty] | （ |  | ／ |  | ）
事業名 | [6 empty] | 委託者名 |  |  |  | その他縮減策 | コスト縮減内容（具体的に記入）
路河川名 | [6 empty] | 照査技術者
施工箇所 | [6 empty] | 主任技術者
発注事務所名 | [6 empty] | 設計段階 | 概略設計 | 予備設計 | 詳細設計
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 具体的縮減番号
主なコスト縮減策 | 従 来 工 法 | 概 要 |  |  |  | 横断図等 | [5 empty] | コスト縮減内容（具体的に記入）
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 具体的縮減番号
コスト縮減内容（具体的に記入）
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 具体的縮減番号
| 設 計 工 法 | 概要 |  |  |  | 横断図等 |  |  |  |  | 次段階検討事項(提案) | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 具体的縮減番号
[12 empty] | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 具体的縮減番号
| コスト縮減額 |  | 0 |  |  | 具体的縮減番号 |  |  |  |  | 集計 | 全体工事費 |  | コスト縮減額 | 0 |  |  |  | コスト縮減率 |  |  | 0
[5 empty] | 千円 | [7 empty] | 千円 |  |  |  | 千円 | [6 empty] | ％
| ＮＥＴＩＳ登録番号 |  |  |  |  | 工法名 | [5 empty] | 特記事項
| 参考文献、基準等 | [9 empty] | 備考 | ※コスト縮減の基準年度は平成１５年度とする。
※具体的縮減番号は「岡山県公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」を参照すること。
ＮＥＴＩＳホームページ http://www.kangi.ktr.mlit.go.jp/RenewNetis/Index.asp