## 施-1
様式施－１（仕第3-1-1-2条関係）
[7 empty] | 工務課長 | [6 empty] | 総 括 副参事 | [6 empty] | 監 督 員
工 事 名 |  |  |  |  | 工 期 | [5 empty] | ～ |  |  |  |  | 受 注 者
工事番号 |  |  |  |  | 契 約 変更年月日 |  | 契約 |  |  |  |  | 変更 |  |  |  | 現場代理人
（路線･河川名） |  |  |  |  | 金 額 |  | 請負金額 変更請負金額 | [8 empty] | 主 任（監理） 技 術 者
工事場所
実 施 工 程 表
[16 empty] | 第 |  | 回 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
[16 empty] | 第 |  | 回 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
[16 empty] | 当 |  | 初 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
工 種 |  | 種 別 | 数量 |  |  | 所要 |  | 月 別 （ ） は ％ | [15 empty] | 摘 要
日数
工 事 出 来 高 報 告 表
（千円）
予 定 金 額 工 程
実 施 金 額 工 程
[8 empty] | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( )
（ )は累計％
＜実施工程表・工事出来高報告表の提出について＞ （１）実施工程表・工事出来高報告表は工事の進行を確認するため、受注者が工事着手前に当初（様式契－１）を、その後は毎月初め（当初請 負金額4,500万円未満は２カ月に１回）に当該様式（様式施－１）で提出するものとする。なお、当初請負額1,000万円未満の工事の実施工 程表については、工事着手後の提出は省略するものとする。 （２）これ以外の詳しい様式にて管理するときは、その様式を提出してよい。