令和８年度総合防災訓練会場設営等業務仕様書
１　業務名
　　令和８年度総合防災訓練会場設営等業務
２　業務目的
　　令和８年度総合防災訓練の実施に必要な会場設営等の業務を委託するもの。
３　訓練日程
（１）日　時　　令和８年１１月１４日（土）１０時００分から１２時４５分
（２）場　所　　三ツ山スポーツ公園（浅口市寄島町１６０８９−２４）
４　履行期間
　　本業務契約締結日から令和８年１１月２０日（金）まで
５　業務内容
（１）実施する業務の内容は別紙１「業務一覧」のとおりである。
【参考資料】別紙２「会場配置図」
（２）受託者は次の各業務を、次の期日・時間に実施すること。なお、詳細については、事前打合わせにより決定する。
	業　　務
	期日・時間

	会場設営設営
	令和８年11月13日（金）13時00分から17時00分まで
及び
令和８年11月14日（土）７時00分から９時00分まで

	音響・映像リハーサル
	令和８年11月13日（金）15時00分から17時00分まで

	音響・映像設備の操作運営
	令和８年11月14日（土）９時00分から訓練終了時まで

	撤去・原状復帰
	令和８年11月14日（土）訓練終了時から16時00分まで


（３）訓練時には、設営物・運営物品及び仮設物等に不具合や支障等が発生した場合でも、即時に対応できる体制（会場常駐）をとり、訓練の実施・運営に協力をすること。
６　業務管理
（１）受託者は、秩序正しい業務を行わせるため、相当経験を有する技術者を業務責任者として選任し、配置すること。
（２）業務責任者は、業務の全般にわたり、技術的監理を行わなければならない。
７　提出書類
　　受託者は、完了届、実施状況写真等を提出すること。
８　業務の完了
　　本県の検査員の検査合格をもって、業務の完了とする。
９　その他
（１）履行期間中、各種作業を行うにあたっては、訓練会場周辺の通行者・車両に対し、安全管理上十分な対策を講じ、事故防止などに努め、万一事故・迷惑等が発生した場合は、受託者の責任において処理すること。
（２）業務履行中、訓練会場施設に破損事故等発生した場合は、速やかに本県監督員に報告するとともに、受託者の責任にて復旧処理すること。
（３）本仕様書に定める事項について履行期間中に不明な点・疑問点を生じた場合には、本県監督員とよく協議し、その指示に従うものとする。
（４）テント等の仮設物は、風等による飛散転倒事故が発生しないよう設営にあたっては万全を期すこと。また、設営業務の過失による被害が発生した場合は、受託者の責任において誠実に対応すること。
（５）運動場、そのほか使用した駐車場などのグラウンド整備や清掃等を行い、使用前の状態に復旧すること。
（６）荒天及び台風、地震などの災害発生の影響等により、訓練を中止した場合は、委託変更等を本県と受託者の協議により決定する。
