## 県推進事業
都道府県事業実施計画評価報告書（推進事業）
（都道府県名：岡山県）
政策目的 | 政策目標 | 取組名 （ ） | 成果目標の具体的な 内容 | 目標数値 |  |  |  | 都道府県による評価結果（所見） | 国による評価
|  |  |  | 計画時 （平成16年度） | 目標 （平成17年度） | 事業実施後 （平成17年度） | 達成率
産地競争力の強化 | 需要に応じた生産量の確保 | 生乳乳製品流通 (乳牛) | 生乳需給調整指導 2回 乳質改善検討会 2回 推進会議実施 | 生乳需給調整指導 2回 乳質改善検討会 2回 推進会議実施 1回 | 生乳需給調整指導 2回 乳質改善検討会 2回 推進会議実施 1回 | 生乳需給調整指導 2回 乳質改善検討会 2回 推進会議実施 1回 | 100% | 農協等と連絡を密にし、事業を推進した。 | 100%
産地競争力の強化 | 生産性の向上 （農産物） | 果樹 | 果樹農業振興計画書策定・配布 | H13年度に策定 | 県段階における振興計画を策定 | H17年度に策定 | 100% | 平成18年３月に策定し、200部関係団体へ配布した。 | 100%
産地競争力の強化 | 生産性向上 | 畜産生産基盤育成強化 （乳牛） | 新規就農・経営継承者斡旋、増加 | 新規就農・経営継承者斡旋推進 経営継承者斡旋1名 | 新規就農・経営継承者斡旋推進 経営継承者斡旋 1名以上 | 新規就農・経営継承者斡旋推進 経営継承者斡旋 5名 | 500% | 新規就農者が５名であったが、今後は経営継承希望農家に対しての斡旋を強化していく。 | 500%
産地競争力の強化 | 品質の向上 | 土地利用型作物 | 水稲主要４品種（ヒノヒカリ、コシヒカリ、あきたこまち、朝日）への集約率の向上 | 集約率 67％ | 県集計による品種別作付け面積から算出69％ | 集約率 68％ | 98.6% | ヒノヒカリ、朝日への作付け推進が図られ、集約率は68％となったが、目標をわずかに下まわった。 | 98.6%
産地競争力の強化 | 輸入急増農産物における国産シェアの奪回 | 輸入急増野菜 | 加工原料用野菜の生産拡大を進める | 加工用原料野菜面積拡大（タマネギ） 16.7ha | 加工用原料野菜面積拡大（タマネギ） 20ha | 加工原料用野菜面積拡大（タマネギ）20.05ha | 101.5% | 既存産地での面積はやや減少しているものの、新規契約産地への作付が拡大し、面積増となっているが、春からの少雨乾燥により、収穫量は少なく、契約数量の確保はできなかった。 | 101.5%
経営力の強化 | 担い手の育成・確保 | 担い手育成支援 | 当県において、認定農業者を3,376人育成・確保 | 3,321経営 | 3,376経営 | 3,328経営 | 13% | 新規認定者は確保できたものの、再認定者が高齢で、認定を断念するケースが多かった。達成率も13％と低迷した。今後は新規就農者をターゲットに、県内外の農業参入への啓発活動を強化する。また認定志向農家者等の掘り起こしとその育成に当たって、県の支援協議会と地域段階の支援協議会が連携し、目標達成に向けて努力する。 | 13%
経営力の強化 | 担い手への農地の利用集積 | 認定農業者利用調整推進 | 担い手に対する農地利用集積率を18.4%に引き上げ | 18.1% | 18.4% | 18.1% | 0％ | 高齢化や離農による担い手の減少により、これらへの農地の集積面積が減少した。また農用地面積の減少とあいまって集積率の増減はなかった。今後も優良農地が認定農業者へ集積するように市町村等関係機関と情報交換を密にする。 | 0％
経営力の強化 | 新規就農者の育成・確保 | 新規就農者の促進 | 農業・農村体験活動延人数 新規就農青年確保数 | 9,500人 50人 | 9,500人 50人 | 11,542人 93人 | 121％ 186％ | 農業体験の参加延べ数は目標値より約２０００人多かった。また、新規就農者（青年）も当初目標の５０人より４３人多い９３人であった。今後も農業体験の場の提供に努めるとともに、農家の子弟をはじめ農業外の新規参入者の就農の啓発を強化する。 | 121％ 186％
経営力の強化 | 男女共同参画社会の確立 | 農業・農村男女共同参画の推進 | 女性の認定農業者の育成 | 166経営体 | 168経営体 | 193経営体 | 1350% | 各県民局単位で管内の市町村に女性認定農業者への啓発活動を行った結果、目標値より２５経営体上回った。今後も女性が経営に積極的参画できるように、家族経営協定の締結を進めるとともに、共同申請へ誘導できるような指導体制を確立したい。 | 1350%
食品流通の合理化及び輸出の促進 | 食品流通の合理化及び輸出の促進 | 地域産品輸出促進 | 台湾、香港において展示・商談会、テスト輸出を実施し、商談契約件数を確保する。 | ー | 商談成約件数 ４件 | 商談成約件数 １件 | 25% | 台湾、香港、シンガポールにおいて展示・商談会、テスト輸出を実施した。知名度不足のため、商談は１件のみの成約となった。 | 25%
※様式は「強い農業づくり交付金の事業評価の実施について」（平成１７年１０月３日付け１７生産第３５１０号農林水産省大臣官房国際部長、農林水産省総合食料局長、農林水産省生産局長、農林水産省経営局長通知）別記様式２に準じる。
（注）１．産地競争力の強化を目的とする取組名欄の（ ）内には、対象作物・畜種等名を記入。
２．複数の項目を成果目標として掲げている場合、成果目標の達成率は、それぞれの項目の達成率の平均値とする。
３．都道府県による評価結果（所見）には、目標達成状況を踏まえた都道府県としての評価の結果を記載するとともに、達成率が低い場合には、その要因分析及び今後の対応方針等を 記載。
＜問い合わせ先＞
産地競争力の強化（農業関係）
農産課
TEL 086-226-7424
産地競争力の強化（畜産関係）
畜産課
TEL 086-226-7430
経営力の強化
農産課
TEL 086-226-7420
食品流通の合理化及び輸出の促進
農政企画課 対外戦略室
TEL 086-226-7404