## （様式-3）請求額計算書
（様式－３） | [9 empty] | 令和 年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
発注者
|  |  | 殿 |  |  |  | 受注者
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 印
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
|  |  | ① | ② | ③=①×② | ④ | ⑤=①×④ |  |  | ⑥=⑤-③
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初 想定単価 | 当初 想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備考
【ブロック類】
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
ブロック類の合計及び変動額 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
【○○○】
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
○○○の合計及び変動額 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
請負額【税込】（又は税抜き）
全体変動額【税込】（又は税抜き） | [9 empty] | 0
単品スライド請求額【税込】（〃） |  |  |  | 0 | － | 0 | ×1/100= |  |  | 0
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なおとりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。但し、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場など、追加資料が必要な場合がある。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、記載すること。
４．計算に際しては、税込み又は税抜きかを明記しておこなうこと。

## 記載例
（様式－３） | [9 empty] | 令和 年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
発注者
|  |  | 殿 |  |  |  |  | 請負者
商号又は名称
[9 empty] | 代表者氏名 |  | 印
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
|  |  | ① | ② | ③=①×② | ④ | ⑤=①×④ |  |  | ⑥=⑤-③
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初 想定単価 | 当初 想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備考
【ブロック】
環境ﾌﾞﾛｯｸ | 2000×500 | 個 | 400 | 13000 | 5200000 | 16000 | 6400000 | ○○商社 | R1年10月 | 1200000
環境ﾌﾞﾛｯｸ | 天端用 | 個 | 150 | 7000 | 1050000 | 9000 | 1350000 | ○○商社 | R1年11月 | 300000
小計 |  |  | 550 |  | 6250000 |  | 7750000 |  |  | 1500000
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
ブロックの合計及び変動額 |  |  |  |  | 6250000 |  | 7750000 |  |  | 1500000
【燃料油】
軽油 |  | Ｌ | 3000 | 105 | 315000 | 125 | 375000 | ○○石油 | R1年10月 | 60000
軽油 |  | Ｌ | 4000 | 105 | 420000 | 150 | 600000 | ○○石油 | R1年11月 | 180000
軽油 |  | Ｌ | 4000 | 105 | 420000 | 160 | 640000 | ○○石油 | R1年12月 | 220000
軽油 |  | Ｌ | 4000 | 105 | 420000 | 170 | 680000 | ○○石油 | R2年1月 | 260000
小計 |  |  | 15000 |  | 1575000 |  | 2295000 |  |  | 720000
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
燃料油の合計及び変動額 |  |  |  |  | 1575000 |  | 2295000 |  |  | 720000
請負額【税込】 |  |  |  |  | 22000000
全体変動額【税込】 | [9 empty] | 2220000
単品スライド請求額【税込】 |  |  |  | 2220000 | － | 22000000 | ×1/100= |  |  | 2000000
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なおとりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。但し、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場など、追加資料が必要な場合がある。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、記載すること。
４．計算に際しては、税込み又は税抜きかを明記しておこなうこと。
Note on J12: 購入月ごとに記載していく